## 00_Mode_Emploi
BASE DE DONNÉES GIL
Classeur source du reporting — alimentation manuelle ou import JIRA
Étape | Action | Où ? | Règle | Automatique | Source | Responsable | Contrôle
1 | Maintenir le catalogue des flux | 01_Catalogue_Flux | Une ligne par flux cible | Oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | Métier / Architecture | Clé flux unique
2 | Ajouter ou importer le suivi | Reporting | Une ligne par flux, version, environnement et statut | Oui | fichier suivi.txt / JIRA | Pilotage GIL | Seule feuille à modifier
3 | Contrôler les correspondances | 03_Rapprochement | Corriger les lignes non rapprochées | Oui | Formules | Pilotage GIL | Indicateur Trouvé / Non trouvé
4 | Consulter les tendances | 04_Historique_Hebdo | W28 réel ; autres semaines explicitement simulées | Oui | Suivi | Pilotage GIL | Ne pas confondre simulation et réel
5 | Valider la qualité | 05_Qualite_Donnees | Tous les contrôles doivent être verts | Oui | Formules | Pilotage GIL | 0 erreur bloquante
6 | Générer le rapport HTML | 06_Dashboard_Source | Le script lit ce classeur et régénère tous les graphiques | Oui | Tables calculées | Automatisation | Actualiser après sauvegarde

## 01_Catalogue_Flux
CATALOGUE CENTRAL DES FLUX GIL
36 flux extraits et normalisés — codes sources conservés
ID_Flux | Domaine | Code_Domaine | Sous_Domaine | UC | Périmètre_Fonctionnel | Direction_Brute | Sens_Normalisé | Pattern_Estreem | Pattern_GIL_BCEF | Support | Use_Case_Fonctionnel | Données_Complémentaires | Source | Ligne_Source | Actif
ACQ-OA4 | Acquisition | ACQ | Authorize | UA01 | ACQ-AUTO | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Call API | Open | UA01 — ACQ-AUTO | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 51 | Oui
ACQ-OA5-2 | Acquisition | ACQ | Authorize | UA01 | ACQ-AUTO | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Open | UA01 — ACQ-AUTO | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 55 | Oui
ACQ-OA5-2 | Acquisition | ACQ | Authorize | UA01 | ACQ-AUTO | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | API | Consume Event Full | Open | UA01 — ACQ-AUTO | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 59 | Oui
ACQ-OA5-3 | Acquisition | ACQ | Authorize | UA01 | ACQ-AUTO | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Push File | Consume Event Full | Open | UA01 — ACQ-AUTO | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 65 | Oui
ACQ-OA8 | Acquisition | ACQ | Authorize | UA01 | ACQ-AUTO | IN | BCEF / GIL → ESTREEM | Expose API/File | Call API | Open | UA01 — ACQ-AUTO | Oui ¦ Oui ¦ Oui ? ¦ Non ¦ Lot2 ¦ TBD ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui ¦ oui ¦ oui ¦ ? ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Acquisition ¦ ACQ Authorize ¦ API ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 69 | Oui
ACQ-PC03-1 | Acquisition | ACQ | Crédit commerçant | UA02 | PRECOMP | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Open | UA02 — PRECOMP | Non ¦ Non ¦ Non ¦ Lot2 ¦ Lot2 ¦ oui ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui ¦ oui ¦ ? ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Acquisition ¦ ACQ Capture, TLP & Compensation ¦ oui ¦ Event ¦ oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 71 | Oui
ACQ-PC03-2 | Acquisition | ACQ | Crédit commerçant | UA02 | PRECOMP | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Open | UA02 — PRECOMP | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 73 | Oui
ACQ-PC11 | Acquisition | ACQ | Crédit commerçant | UA02 | PRECOMP | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Open | UA02 — PRECOMP | Non ¦ Non ¦ Non ¦ Lot2 ¦ Lot2 ¦ oui ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui ¦ oui ¦ ? ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Acquisition ¦ ACQ Capture, TLP & Compensation ¦ oui ¦ Event ¦ oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 79 | Oui
ACQ-MM4-1 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | IN | BCEF / GIL → ESTREEM | Expose API | Call API | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Non ¦ Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui ¦ oui ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Acquisition ¦ ACQ OnBoarding ¦ API ¦ oui ¦ oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 83 | Oui
ACQ-MM4-2 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | IN | BCEF / GIL → ESTREEM | Expose API | Call API | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui ¦ oui ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Acquisition ¦ ACQ OnBoarding ¦ API ¦ oui ¦ oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 85 | Oui
ACQ-MM4-3 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | IN | BCEF / GIL → ESTREEM | Expose API | Call API | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 87 | Oui
ACQ-MM4-4 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | IN | BCEF / GIL → ESTREEM | Expose API | Call API | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 89 | Oui
ACQ-MM4-5 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | IN | BCEF / GIL → ESTREEM | Expose API | Call API | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 91 | Oui
ACQ-MM6 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | IN | BCEF / GIL → ESTREEM | Expose API | Call API | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Non ¦ Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Acquisition ¦ ACQ OnBoarding ¦ API ¦ oui ¦ oui ¦ oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 93 | Oui
ACQ-MM5-1 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Non ¦ Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui ¦ oui ¦ ? ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Acquisition ¦ ACQ OnBoarding ¦ oui ¦ Event ¦ oui ¦ oui ¦ oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 95 | Oui
ACQ-MM5-2 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 97 | Oui
ACQ-MM5-3 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 99 | Oui
ACQ-MM5-4 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 101 | Oui
ACQ-MM5-5 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 103 | Oui
ACQ-MM7 | Acquisition | ACQ | Onboarding | UA03 | REF-ACQ | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Open | UA03 — REF-ACQ | Non ¦ Non ¦ Non ¦ Lot2 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ oui ¦ ? ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Acquisition ¦ ACQ OnBoarding ¦ oui ¦ Event ¦ oui ¦ oui ¦ oui ¦ creation | CATALOGUES DE FLUX.txt | 105 | Oui
ACQ-TC02 | Acquisition | ACQ | Capture / Compensation | UA05 | CAPTURE | IN | BCEF / GIL → ESTREEM | Receive File | Push File | Open | UA05 — CAPTURE | Non ¦ Non ¦ Oui ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 107 | Oui
ACQ-TC04-1 | Acquisition | ACQ | Capture / Compensation | UA05 | CAPTURE | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Notif | Open | UA05 — CAPTURE | Non ¦ Non ¦ Non ¦ Lot2 ¦ Lot2 ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui ¦ oui ¦ ? ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Acquisition ¦ ACQ Capture, TLP & Compensation ¦ oui ¦ Event ¦ oui ¦ oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 111 | Oui
ACQ-TC04-2 | Acquisition | ACQ | Capture / Compensation | UA05 | CAPTURE | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Push File | Receive File | Open | UA05 — CAPTURE | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 113 | Oui
ACQ-TC04-3 | Acquisition | ACQ | Capture / Compensation | UA05 | CAPTURE | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Push File | Receive File | Open | UA05 — CAPTURE | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 117 | Oui
Iss-CMS12_001 | Issuing | ISS | Onboarding | UE01 | CMS | IN | BCEF / GIL → ESTREEM | Expose API | Call API | Open | UE01 — CMS | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ API ¦ Lot1 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui ¦ oui ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Issuing ¦ ISS OnBoarding ¦ API ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 137 | Oui
Iss-CMS4_001 | Issuing | ISS | Onboarding | UE01 | CMS | IN | BCEF / GIL → ESTREEM | Expose API | Call API | Open | UE01 — CMS | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ NA ¦ API ¦ Lot1 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui ¦ oui ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Issuing ¦ ISS OnBoarding ¦ API ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 139 | Oui
Iss-CMS3_001 | Issuing | ISS | Onboarding | UE01/UE02 | CMS | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Expose API | Open | UE01/UE02 — CMS | Non ¦ Non ¦ Non ¦ API ¦ Lot1 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ non ¦ oui ¦ oui ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Issuing ¦ ISS OnBoarding ¦ API | CATALOGUES DE FLUX.txt | 141 | Oui
Iss-CMS3_003 | Issuing | ISS | Onboarding | UE01/UE02 | CMS | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Expose API | Open | UE01/UE02 — CMS | Non ¦ Non ¦ Non ¦ API ¦ Lot1 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ non ¦ oui ¦ oui ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Issuing ¦ ISS OnBoarding ¦ API | CATALOGUES DE FLUX.txt | 143 | Oui
Iss-CMS13_001 | Issuing | ISS | Onboarding | UE01/UE02/UE03 | CMS | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Push File | Consume Event Full | Open | UE01/UE02/UE03 — CMS | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 145 | Oui
Iss-CMS14_002 | Issuing | ISS | Onboarding | UE01/UE02/UE03 | CMS | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Api Event Full | UE01/UE02/UE03 — CMS | Lot1 ¦ Lot1 ¦ Oui ¦ Oui ¦ oui ¦ oui ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Issuing ¦ ISS OnBoarding ¦ Event ¦ oui ¦ oui ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 149 | Oui
Iss-CMS14_001 | Issuing | ISS | Onboarding | UE03 | CMS | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Full | Open | UE03 — CMS | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 151 | Oui
Iss-CMS27_001 | Issuing | ISS | Onboarding | UE03 | CMS | IN | BCEF / GIL → ESTREEM | Expose API | Call API | Lot1 | UE03 — CMS | Lot1 ¦ GIL Exchange Layer ¦ GIL BCEF Issuing ¦ ISS OnBoarding ¦ API ¦ oui | CATALOGUES DE FLUX.txt | 155 | Oui
Iss-OA1_001 | Issuing | ISS | Authorize / Paiement | UE04 | SAE | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Expose API | Open | UE04 — SAE | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "Pas besoin pour BNPP | CATALOGUES DE FLUX.txt | 157 | Oui
Iss-OA16_001 | Issuing | ISS | Authorize / Paiement | UE04 | SAE | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Notif | Open | UE04 — SAE | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 165 | Oui
Iss-OA3_001 | Issuing | ISS | Authorize / Paiement | UE04 | SAE | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Push File | File | Open | UE04 — SAE | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "Besoin du BIN / Pan Caviardé à confirmer | CATALOGUES DE FLUX.txt | 169 | Oui
Iss-OA3_002 | Issuing | ISS | Authorize / Paiement | UE04 | SAE | OUT | ESTREEM → GIL / BCEF | Call API | Consume Event Notif | Open | UE04 — SAE | Oui ¦ Oui ¦ Non ¦ "BNPP : | CATALOGUES DE FLUX.txt | 175 | Oui

## Reporting
Intégration Continue
Reporting hebdo GIL
10-août-26
Phase 1 : Mise à disposition des services et des flux GIL
Chaine de valeur flux
Génération du CI AVRO
|  |  |  | ACQUISITION | [8 empty] | EMISSION
|  |  |  | TOTAUX | Total | Livré |  | En cours |  | A traiter |  |  | TOTAUX | Total | Livré |  | En cours |  | A traiter
[5 empty] | Nbr flux | Nbr flux | id de flux | Nbr flux | id de flux | Nbr flux | id de flux |  |  | Nbr flux | Nbr flux | id de flux | Nbr flux | id de flux | Nbr flux | id de flux
[5 empty] | 20 | 19 | MM4-1 � 5 v1.5.0 MM5-1 � 5 v0.1.1/V1.5.1 MM7 v0.1.1/V1.5.1 MM5-1 � 5 v1.5.0 OA5-2 v1.14 PC06-2 v1.10.0 PC07 v1.10.0 | 1 | MM7 v1.5 | 0 |  |  |  | 14 | 13 | CMS4-001 v2.9 CMS-14_001 v1.5 CMS-14_002 v1.5 CMS20_001 v1.3.0 CMS37_001 v1.3.0 CMS-22 v1.2OA3-002 V1.3.0 CNT-EM6 V1.7 CNT-EM9 V1.7 CNT-EM15 V1.7 CNT-EM18 V1.7 DMS12-1 DMS12-2 | 0 |  | 1 | CMS14_003 v1.5
|  |  |  | Arbitrage | [6 empty] | NON |  | Arbitrage | [6 empty] | NON
|  |  |  | Id flux | Version | Descritpion | [6 empty] | Id flux | Version | Descritpion
Configuration des flux & Déploiement
|  |  |  | ACQUISITION | [8 empty] | EMISSION
|  |  |  | TOTAUX | Total | Livré |  | En cours |  | A traiter |  |  | TOTAUX | Total | Livré |  | En cours |  | A traiter
|  |  |  | Env | Nbr flux | Nbr flux | id de flux | Nbr flux | id de flux | Nbr flux | id de flux |  | Env | Nbr flux | Nbr flux | id de flux | Nbr flux | id de flux | Nbr flux | id de flux
|  |  |  | SIT | 15 | 14 | MM7 v1.5 MM4-1 � 5 v1.5 MM5-1 � 5 v1.5OA5-2 v1.14.0 PC06-2 PC07 | 0 |  | 1 | MM7 v1.5 (rollback) |  | SIT | 10 | 10 | CMS14_001v1.5 CMS14_002v1.5 CMS4_001 v2.9 CMS-22 v1.3OA3_002v1.3 CNT-EM6 V1.7 CNT-EM9 V1.7 CNT-EM15 V1.7 CNT-EM18 V1.7 | 0 |  | 0
|  |  |  | UAT | 14 | 14 | MM7 v1.5 MM4-1 � 5 v1.5 MM5-1 � 5 v1.5OA5-2 v1.14.0 PC06-2 PC07 | 0 |  | 0 |  |  | UAT | 10 | 10 | CMS14_001v1.5 CMS14_002v1.5 CMS4_001 v2.9 CMS-22 v1.3 OA3_002v1.3 CNT-EM6 V1.7 CNT-EM9 V1.7 CNT-EM15 V1.7 CNT-EM18 V1.7 | 0 |  | 0
|  |  |  | Arbitrage | [6 empty] | NON |  | Arbitrage | [6 empty] | NON
|  |  |  | Id flux | Version | Descritpion | [6 empty] | Id flux | Version | Descritpion
Chaine de valeur service
[7 empty] | ACQUISITION | [5 empty] | EMISSION
[7 empty] | TOTAUX |  | Mise à disposition par environnement |  |  |  | TOTAUX |  | Mise à disposition par environnement
[7 empty] | Services |  | Dev | SIT | UAT |  | Services |  | Dev | SIT | UAT
[7 empty] | Tranfert | File to File | x |  |  |  | Tranfert | File to File | x
[8 empty] | File to Event | [5 empty] | File to Event
[8 empty] | API to API | x | x | x |  |  | API to API | x | x | x
[8 empty] | API to Event | x | x | x |  |  | API to Event | x | x | x
[8 empty] | Orchestration GED | x |  |  |  |  | Orchestration GED | x
[8 empty] | Authentification M2M | x | x | x |  |  | Authentification M2M | x | x | x
[7 empty] | Trasnformation | Aliasing | x |  |  |  | Trasnformation | Aliasing | x
[8 empty] | Appel Crypto-Service | [5 empty] | Appel Crypto-Service
Phase 2 : Connectivité d'arrimage Estreem/SI Entité via GIL
|  |  |  | ACQUISITION | [8 empty] | EMISISON
|  |  |  | TOTAUX | Caractéristique |  | Total | Trait� |  | En cours |  |  | TOTAUX | Caractéristique |  | Total | Trait� |  | En cours
|  |  |  | Env | Pattern | Sens | Nbr flux | Nbr flux | Id de flux | Nbr flux | Id de flux |  | Env | Pattern | Sens | Nbr flux | Nbr flux | Id de flux | Nbr flux | Id de flux
|  |  |  | SIT | API to API | BNPP->Estreem | 1 | 1 | MM4-1 v1.5(BCEF) | 0 |  |  | SIT | API to API | BNPP->Estreem | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 | CMS4_001 v2.9 | 0
[5 empty] | API to Event | BNPP->Estreem | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | API to Event | BNPP->Estreem | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | Estreem->BNPP | 3 | 2 | OA5-2 v1.14 (BCEF)MM5-1 v1.5(BCEF) | 5 | OA5-2 v1.14 (Data scole) |  |  |  | Estreem->BNPP | 6 | 6 | CNT-EM6v1.7 CNT-EM9v1.7 CNT-EM15v1.7 CNT-EM18v1.7OA3_002 v1.3.0 | 0
[5 empty] | File to File | BNPP->Estreem | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | File to File | BNPP->Estreem | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | File to Event | BNPP->Estreem | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | File to Event | BNPP->Estreem | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | GED | BNPP->Estreem | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | GED | BNPP->Estreem | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | UAT | API to API | BNPP->Estreem | 0 | 0 |  | 0 |  |  | UAT | API to API | BNPP->Estreem | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | API to Event | BNPP->Estreem | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | API to Event | BNPP->Estreem | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | File to File | BNPP->Estreem | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | File to File | BNPP->Estreem | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | File to Event | BNPP->Estreem | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | File to Event | BNPP->Estreem | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | GED | BNPP->Estreem | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | GED | BNPP->Estreem | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 |  | 0
Phase 3 : Exécution des tests par les Utilisateurs
| ACQUISITION | [11 empty] | EMISSION
| TOTAUX |  | Total | Rejeté |  | Corrigé |  | Validé |  | En cours |  |  | TOTAUX |  | Total | Rejeté |  | Corrigé |  | Validé |  | En cours
| Env | Criticité | Nbr d'ano | Nbr d'ano | id Octane / JIRA | Nbr d'ano | id Octane / JIRA | Nbr d'ano | id Octane / JIRA | Nbr d'ano | id Octane / JIRA |  | Env | Criticité | Nbr d'ano | Nbr d'ano | id Octane / JIRA | Nbr d'ano | id Octane / JIRA | Nbr d'ano | id Octane / JIRA | Nbr d'ano | id Octane / JIRA | �
| SIT | Critique | 2 | 0 |  | 0 |  | 2 | 796002 (id-flow) 800038("500 Gateway Timeout") | 0 |  |  | SIT | Critique | 3 | 0 |  | 0 |  | 3 | 844001(500 on card [holder.id](http://holder.id/) missing on OA3-2)796002 (id-flow) 800038("500 Gateway Timeout") | 0
|  | Majeur | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Majeur | 3 | 0 |  | 0 |  | 3 | 772018 (DateTime format) 803033 ( error to get the schema) 798044 : Erreur "unauthorized_request" CMS4_001 (Pas li� a GIL) | 0
|  | Mineur | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Mineur | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| UAT | Critique | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | UAT | Critique | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Majeur | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Majeur | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Mineur | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Mineur | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Données source du dashboard — modifier uniquement le tableau ci-dessous puis relancer Actualiser_Dashboard_GIL.cmd
Semaine | Date_Rapport | ID_Flux | Domaine | Sous_Domaine | Environnement | Type_Livraison | Statut | Version | Nombre | Commentaire | Nature_Donnée | Source | Référence_Source | Sprint | Niveau_Semaine | État_Flux | État_Anomalie
2026-W32 | 46243 | MM4-1 | Acquisition | Onboarding | SIT | Configuration | Livré | v1.5.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM5-1 | Acquisition | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM7 | Acquisition | Onboarding | SIT | AVRO | En cours | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | En cours | En cours
2026-W32 | 46243 | OA5-2 | Acquisition | Authorize | SIT | AVRO | Livré | v1.14 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | PC06-2 | Acquisition | Crédit commerçant | SIT | AVRO | Livré | v1.10.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | PC07 | Acquisition | Crédit commerçant | SIT | AVRO | Livré | v1.10.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS4_001 | Issuing | Onboarding | SIT | Configuration | Livré | v2.9 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS14_001 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v1.5 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS14_002 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v1.5 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS20_001 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v1.3.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS37_001 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v1.3.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS22 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v1.2 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS14_003 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | À traiter | v1.5 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Non prêt | KO
2026-W32 | 46243 | OA3_002 | Issuing | Authorize / Paiement | SIT | AVRO | Livré | v1.3.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CNT-EM6 | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CNT-EM9 | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CNT-EM15 | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CNT-EM18 | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | DMS12-1 | Issuing | GED | SIT | AVRO | Livré |  | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | DMS12-2 | Issuing | GED | SIT | AVRO | Livré |  | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing SIT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM4-1 | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | Livré | v1.5.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM4-2 | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | Livré | v1.5.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM4-3 | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | Livré | v1.5.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM4-4 | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | Livré | v1.5.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM4-5 | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | Livré | v1.5.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM5-1 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM5-2 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM5-3 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM5-4 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM5-5 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | MM7 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | En cours | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | En cours | En cours
2026-W32 | 46243 | OA5-2 | Acquisition | Authorize | UAT | AVRO | Livré | v1.14 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | PC06-2 | Acquisition | Crédit commerçant | UAT | AVRO | Livré | v1.10.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | PC07 | Acquisition | Crédit commerçant | UAT | AVRO | Livré | v1.10.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Acquisition UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS4_001 | Issuing | Onboarding | UAT | Configuration | Livré | v2.9 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS14_001 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v1.5 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS14_002 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v1.5 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS20_001 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v1.3.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS37_001 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v1.3.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS22 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v1.2 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CMS14_003 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | À traiter | v1.5 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Non prêt | KO
2026-W32 | 46243 | OA3_002 | Issuing | Authorize / Paiement | UAT | AVRO | Livré | v1.3.0 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CNT-EM6 | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CNT-EM9 | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CNT-EM15 | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | CNT-EM18 | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | DMS12-1 | Issuing | GED | UAT | AVRO | Livré |  | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | DMS12-2 | Issuing | GED | UAT | AVRO | Livré |  | 1 |  | Réel | fichier suivi.txt | Reporting AVRO Issuing UAT | Sprint 21 | Semaine 2 | Prêt | OK
2026-W32 | 46243 | 796002 | Acquisition | Onboarding | SIT | Anomalie | Validé |  | 1 | id-flow | Réel | Reporting — Phase 3 Exécution des tests utilisateurs | 796002 | Sprint 21 | Semaine 2 |  | OK
2026-W32 | 46243 | 800038 | Acquisition | Onboarding | SIT | Anomalie | Validé |  | 1 | 500 Gateway Timeout | Réel | Reporting — Phase 3 Exécution des tests utilisateurs | 800038 | Sprint 21 | Semaine 2 |  | OK
2026-W32 | 46243 | 844001 | Issuing | Authorize / Paiement | SIT | Anomalie | Validé |  | 1 | 500 on card holder.id missing on OA3-2 | Réel | Reporting — Phase 3 Exécution des tests utilisateurs | 844001 | Sprint 21 | Semaine 2 |  | OK
2026-W32 | 46243 | 796002 | Issuing | Onboarding | SIT | Anomalie | Validé |  | 1 | id-flow | Réel | Reporting — Phase 3 Exécution des tests utilisateurs | 796002 | Sprint 21 | Semaine 2 |  | OK
2026-W32 | 46243 | 800038 | Issuing | Onboarding | SIT | Anomalie | Validé |  | 1 | 500 Gateway Timeout | Réel | Reporting — Phase 3 Exécution des tests utilisateurs | 800038 | Sprint 21 | Semaine 2 |  | OK
2026-W32 | 46243 | 772018 | Issuing | Onboarding | SIT | Anomalie | Validé |  | 1 | DateTime format | Réel | Reporting — Phase 3 Exécution des tests utilisateurs | 772018 | Sprint 21 | Semaine 2 |  | OK
2026-W32 | 46243 | 803033 | Issuing | Onboarding | SIT | Anomalie | Validé |  | 1 | Error to get the schema | Réel | Reporting — Phase 3 Exécution des tests utilisateurs | 803033 | Sprint 21 | Semaine 2 |  | OK
2026-W32 | 46243 | 798044 | Issuing | Onboarding | SIT | Anomalie | Validé |  | 1 | Erreur unauthorized_request CMS4_001 — pas liée à GIL | Réel | Reporting — Phase 3 Exécution des tests utilisateurs | 798044 | Sprint 21 | Semaine 2 |  | OK

## 98_Mapping_Technique
ID_Catalogue | Cle_Technique | ID_Suivi | Cle_Technique
ACQ-OA4 | OA4 | 0 | 0
ACQ-OA5-2 | OA52 | #REF! | #REF!
ACQ-OA5-2 | OA52 | #REF! | #REF!
ACQ-OA5-3 | OA53 | #REF! | #REF!
ACQ-OA8 | OA8 | #REF! | #REF!
ACQ-PC03-1 | PC031 | 0 | MM51
ACQ-PC03-2 | PC032 | #REF! | #REF!
ACQ-PC11 | PC11 | #REF! | #REF!
ACQ-MM4-1 | MM41 | #REF! | #REF!
ACQ-MM4-2 | MM42 | #REF! | #REF!
ACQ-MM4-3 | MM43 | 0 | MM7
ACQ-MM4-4 | MM44 | 0 | OA52
ACQ-MM4-5 | MM45 | 0 | PC062
ACQ-MM6 | MM6 | 0 | PC07
ACQ-MM5-1 | MM51 | 0 | CMS4001
ACQ-MM5-2 | MM52 | 0 | CMS14001
ACQ-MM5-3 | MM53 | 0 | CMS14002
ACQ-MM5-4 | MM54 | 0 | CMS20001
ACQ-MM5-5 | MM55 | 0 | CMS37001
ACQ-MM7 | MM7 | 0 | CMS22
ACQ-TC02 | TC02 | 0 | CMS14003
ACQ-TC04-1 | TC041 | 0 | OA3002
ACQ-TC04-2 | TC042 | 0 | CNTEM6
ACQ-TC04-3 | TC043 | 0 | CNTEM9
Iss-CMS12_001 | CMS12001 | 0 | CNTEM15
Iss-CMS4_001 | CMS4001 | 0 | CNTEM18
Iss-CMS3_001 | CMS3001 | 0 | DMS121
Iss-CMS3_003 | CMS3003 | 0 | DMS122
Iss-CMS13_001 | CMS13001 | 0 | MM41
Iss-CMS14_002 | CMS14002 | 0 | MM42
Iss-CMS14_001 | CMS14001 | 0 | MM43
Iss-CMS27_001 | CMS27001 | 0 | MM44
Iss-OA1_001 | OA1001 | 0 | 0
Iss-OA16_001 | OA16001 | 0 | MM51
Iss-OA3_001 | OA3001 | 0 | MM52
Iss-OA3_002 | OA3002 |  | MM53
|  | 0 | MM54
|  | 0 | MM55
|  | 0 | MM7
|  | 0 | OA52
|  | 0 | PC062
|  | 0 | PC07
|  | 0 | CMS4001
|  | 0 | CMS14001
|  | 0 | CMS14002
|  | 0 | CMS20001
|  | 0 | CMS37001
|  | 0 | CMS22
|  | 0 | CMS14003
|  | 0 | OA3002
|  | 0 | CNTEM6
|  | 0 | CNTEM9
|  | 0 | CNTEM15
|  | 0 | CNTEM18
|  | 0 | DMS121
|  | 0 | DMS122
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
0
0
|  | Criticité | 0
|  | Critique | CRITIQUE
|  | Majeur | 0
|  | Mineur | 0
|  | Critique | 0
|  | Majeur | 0
|  | Mineur | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
0
|  | ID_Flux | 0
|  | MM4-1 | 0
|  | MM5-1 | 0
|  | MM7 | 0
|  | OA5-2 | 0
|  | PC06-2 | 0
|  | PC07 | 0
|  | CMS4_001 | 0
|  | CMS14_001 | 0
|  | CMS14_002 | 0
|  | CMS20_001 | 0
|  | CMS37_001 | 0
|  | CMS22 | 0
|  | CMS14_003 | 0
|  | OA3_002 | 0
|  | CNT-EM6 | 0
|  | CNT-EM9 | 0
|  | CNT-EM15 | 0
|  | CNT-EM18 | 0
|  | DMS12-1 | 0
|  | DMS12-2 | 0
|  | MM4-1 | 0
|  | MM4-2 | 0
|  | MM4-3 | MM43
|  | MM4-4 | 0
|  | MM4-5 | 0
|  | MM5-1 | 0
|  | MM5-2 | 0
|  | MM5-3 | 0
|  | MM5-4 | 0
|  | MM5-5 | 0

## 03_Rapprochement
RAPPROCHEMENT CATALOGUE ↔ SUIVI
La clé technique est gérée dans 98_Mapping_Technique et n'apparaît plus dans cette vue
ID_Flux_Suivi | Domaine_Suivi | Sous_Domaine_Suivi | Présent_Catalogue | ID_Catalogue | Domaine_Catalogue | Sous_Domaine_Catalogue | Cohérence_Domaine | Action
0 | 0 | Chaine de valeur flux | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
#REF! | #REF! | #REF! | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
#REF! | #REF! | #REF! | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
#REF! | #REF! | #REF! | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
#REF! | #REF! | #REF! | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 |  | 0 | Trouvé | ACQ-MM5-1 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
#REF! | #REF! | #REF! | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
#REF! | #REF! | #REF! | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
#REF! | #REF! | #REF! | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
#REF! | #REF! | #REF! | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 |  | ACQUISITION | Trouvé | ACQ-MM7 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
0 | 0 | TOTAUX | Trouvé | ACQ-OA5-2 | Acquisition | Authorize | OK | Aucune
0 | 0 |  | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 |  | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 |  | Arbitrage | Trouvé | Iss-CMS4_001 | Issuing | Onboarding | OK | Aucune
0 | 0 | Id flux | Trouvé | Iss-CMS14_001 | Issuing | Onboarding | OK | Aucune
0 |  | 0 | Trouvé | Iss-CMS14_002 | Issuing | Onboarding | OK | Aucune
0 |  | ACQUISITION | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 |  | TOTAUX | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 |  | Env | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 |  | SIT | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 |  | UAT | Trouvé | Iss-OA3_002 | Issuing | Authorize / Paiement | OK | Aucune
0 |  | Arbitrage | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | Id flux | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Trouvé | ACQ-MM4-1 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
0 | 0 | 0 | Trouvé | ACQ-MM4-2 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
0 | 0 | 0 | Trouvé | ACQ-MM4-3 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
0 | 0 | 0 | Trouvé | ACQ-MM4-4 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Trouvé | ACQ-MM5-1 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
0 | 0 | 0 | Trouvé | ACQ-MM5-2 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
| 0 | 0 | Trouvé | ACQ-MM5-3 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
0 | Phase 2 : Connectivité d'arrimage Estreem/SI Entité via GIL | 0 | Trouvé | ACQ-MM5-4 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
0 |  | ACQUISITION | Trouvé | ACQ-MM5-5 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
0 |  | TOTAUX | Trouvé | ACQ-MM7 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
0 |  | Env | Trouvé | ACQ-OA5-2 | Acquisition | Authorize | OK | Aucune
0 | 0 | SIT | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 |  | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Trouvé | Iss-CMS4_001 | Issuing | Onboarding | OK | Aucune
0 | 0 |  | Trouvé | Iss-CMS14_001 | Issuing | Onboarding | OK | Aucune
0 | 0 | 0 | Trouvé | Iss-CMS14_002 | Issuing | Onboarding | OK | Aucune
0 | 0 |  | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 |  | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 |  |  | Trouvé | Iss-OA3_002 | Issuing | Authorize / Paiement | OK | Aucune
0 | 0 | UAT | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 |  | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 |  | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 |  | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 |  | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
|  | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
| Total | Rejeté | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
Criticité | Nbr d'ano | Nbr d'ano | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
Critique | 2 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
Majeur | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
Mineur | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
Critique | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
Majeur | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
Mineur | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
0 | 0 | 0 | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
|  |  | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
ID_Flux | Domaine | Sous_Domaine | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM4-1 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM5-1 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM7 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
OA5-2 | Acquisition | Authorize | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
PC06-2 | Acquisition | Crédit commerçant | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
PC07 | Acquisition | Crédit commerçant | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
CMS4_001 | Issuing | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
CMS14_001 | Issuing | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
CMS14_002 | Issuing | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
CMS20_001 | Issuing | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
CMS37_001 | Issuing | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
CMS22 | Issuing | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
CMS14_003 | Issuing | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
OA3_002 | Issuing | Authorize / Paiement | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
CNT-EM6 | Issuing | Contestation | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
CNT-EM9 | Issuing | Contestation | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
CNT-EM15 | Issuing | Contestation | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
CNT-EM18 | Issuing | Contestation | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
DMS12-1 | Issuing | GED | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
DMS12-2 | Issuing | GED | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM4-1 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM4-2 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM4-3 | Acquisition | Onboarding | Trouvé | ACQ-MM4-3 | Acquisition | Onboarding | OK | Aucune
MM4-4 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM4-5 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM5-1 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM5-2 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM5-3 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM5-4 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue
MM5-5 | Acquisition | Onboarding | Non trouvé |  |  |  | À qualifier | Ajouter au catalogue

## 04_Historique_Hebdo
HISTORIQUE HEBDOMADAIRE
W28 = données réelles ; W25 à W27 = simulations identifiées pour tester les courbes
Semaine | Nature_Donnée | Total | Livré | En_cours | À_traiter | Taux_livré | Acquisition | Issuing | Commentaire
2026-W25 | Simulation | 54 | 37 | 10 | 7 | 68.52% | 29 | 25 | Exemple de tendance
2026-W26 | Simulation | 58 | 43 | 9 | 6 | 74.14% | 31 | 27 | Exemple de tendance
2026-W27 | Simulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Exemple de tendance
2026-W28 | Réel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Calculé depuis Reporting

## 05_Qualite_Donnees
QUALITÉ ET COMPLÉTUDE DES DONNÉES
Contrôles calculés automatiquement avant génération du rapport
Contrôle | Valeur | Seuil | Résultat | Impact | Action
Flux dans le catalogue | 36 | > 0 | OK | Information | Aucune
Lignes de suivi réel | 56 | > 0 | OK | Information | Aucune
Flux suivis absents du catalogue | 81 | 0 | À corriger | Rapprochement | Compléter le catalogue ou le mapping
Domaines manquants | 56 | 0 | À corriger | Reporting | Compléter le domaine
Sous-domaines manquants | 40 | 0 | À corriger | Navigation | Compléter le sous-domaine
Sens catalogue manquant | 0 | 0 | OK | Flux | Compléter le sens

## 06_Dashboard_Source
SOURCE CALCULÉE DU DASHBOARD GIL
Toutes les valeurs et tous les graphiques sont reliés à Reporting
Domaine | Total | Livré | En cours | À traiter | Taux livré
Acquisition | 22 | 18 | 2 | 0 | 81.82%
Issuing | 34 | 26 | 0 | 2 | 76.47%
Type_Livraison | Total | Livré | En cours | À traiter | Taux livré
AVRO | 40 | 36 | 2 | 2 | 90%
Configuration | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%

## 07_Vue_Sprint
PILOTAGE GIL — VUE SPRINT
Retour à la page précédente
Sprint sélectionné | Sprint 21
Niveau | Semaine | Total suivi | Flux prêts | Anomalies ouvertes | OK | KO | En cours
Semaine 1 | 2026-W31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Semaine 2 | 2026-W32 | 56 | 44 | 4 | 52 | 2 | 2
Domaine — fin de sprint | Total suivi | Flux prêts | Anomalies ouvertes | OK | KO | En cours | Taux prêt
Acquisition | 22 | 18 | 2 | 20 | 0 | 2 | 81.82%
Issuing | 34 | 26 | 2 | 32 | 2 | 0 | 76.47%

## 08_Vue_Sous_Domaine
AVANCEMENT PAR DOMAINE ET SOUS-DOMAINE
Retour à la page précédente
Sprint sélectionné | Sprint 21
Domaine | Sous-domaine | S1 Total | S1 Prêts | S1 Anomalies | S2 Total | S2 Prêts | S2 Anomalies | S2 OK | S2 KO | S2 En cours
Acquisition | Onboarding | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2 | 14 | 0 | 2
Acquisition | Authorize | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
Acquisition | Crédit commerçant | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
Acquisition | Capture / Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Issuing | Onboarding | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 2 | 17 | 2 | 0
Issuing | Authorize / Paiement | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0
Issuing | Contestation | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
Issuing | GED | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0

## 09_Detail_Flux
DÉTAIL DES FLUX ET ANOMALIES
Retour à la page précédente
Sprint | Niveau semaine | Semaine | Nature | Domaine | Sous-domaine | Environnement | Type | ID flux | Version | État flux | État anomalie | Statut source | Commentaire
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chaine de valeur flux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Génération du CI AVRO | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0 | 0 | 0 |  | ACQUISITION |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Total | Livré | 0 | 0 | 0 | TOTAUX | Total | Livré | 0 | En cours |  | En cours |  | A traiter
Nbr flux | Nbr flux | 0 | id de flux | 0 |  | Nbr flux | Nbr flux | 0 | Nbr flux | id de flux | Nbr flux | id de flux | Nbr flux
14 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 | CMS4-001 v2.9 CMS-14_001 v1.5 CMS-14_002 v1.5 CMS20_001 v1.3.0 CMS37_001 v1.3.0 CMS-22 v1.2OA3-002 V1.3.0 CNT-EM6 V1.7 CNT-EM9 V1.7 CNT-EM15 V1.7 CNT-EM18 V1.7 DMS12-1 DMS12-2 | 0 | MM4-1 � 5 v1.5.0 MM5-1 � 5 v0.1.1/V1.5.1 MM7 v0.1.1/V1.5.1 MM5-1 � 5 v1.5.0 OA5-2 v1.14 PC06-2 v1.10.0 PC07 v1.10.0 | 0
| 0 | 0 | NON |  | Arbitrage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Version | Descritpion | 0 | 0 | 0 | Id flux | Version | Descritpion | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Configuration des flux & Déploiement | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | ACQUISITION |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Total | Livré | 0 | 0 |  | TOTAUX | Total | Livré | 0 | En cours |  | En cours |  | A traiter
Nbr flux | Nbr flux | 0 | id de flux |  | Env | Nbr flux | Nbr flux | 0 | Nbr flux | id de flux | Nbr flux | id de flux | Nbr flux
10 | 10 | 0 | MM7 v1.5 (rollback) |  | SIT | 15 | 14 | 0 | 0 | CMS14_001v1.5 CMS14_002v1.5 CMS4_001 v2.9 CMS-22 v1.3OA3_002v1.3 CNT-EM6 V1.7 CNT-EM9 V1.7 CNT-EM15 V1.7 CNT-EM18 V1.7 | 0 | MM7 v1.5 MM4-1 � 5 v1.5 MM5-1 � 5 v1.5OA5-2 v1.14.0 PC06-2 PC07 | 1
10 | 10 | 0 | 0 |  | UAT | 14 | 14 | 0 | 0 | CMS14_001v1.5 CMS14_002v1.5 CMS4_001 v2.9 CMS-22 v1.3 OA3_002v1.3 CNT-EM6 V1.7 CNT-EM9 V1.7 CNT-EM15 V1.7 CNT-EM18 V1.7 | 0 | MM7 v1.5 MM4-1 � 5 v1.5 MM5-1 � 5 v1.5OA5-2 v1.14.0 PC06-2 PC07 | 0
| 0 | 0 | NON |  | Arbitrage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Version | Descritpion | 0 | 0 | 0 | Id flux | Version | Descritpion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Chaine de valeur service | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ACQUISITION | 0
| Mise à disposition par environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | TOTAUX
| Dev | 0 | UAT | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | SIT | UAT | Services | SIT
File to File | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | File to File | 0 | 0 | Tranfert | 0
File to Event |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | File to Event |  | 0
API to API | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | API to API | x | x |  | x
API to Event | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | API to Event | x | x |  | x
Orchestration GED | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orchestration GED |  | 0
Authentification M2M | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Authentification M2M | x | x |  | x
Aliasing | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aliasing | 0 | 0 | Trasnformation | 0
Appel Crypto-Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Appel Crypto-Service | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | Phase 2 : Connectivité d'arrimage Estreem/SI Entité via GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | ACQUISITION | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Caractéristique |  | 0 | 0 |  | TOTAUX | Caractéristique |  | 0 | Trait� | Total | Trait� | Total | En cours
Pattern | Sens | 0 | Id de flux |  | Env | Pattern | Sens | 0 | Nbr flux | Nbr flux | Nbr flux | Nbr flux | Nbr flux
API to API | BNPP->Estreem | 0 | 0 | 0 | SIT | API to API | BNPP->Estreem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
API to Event | BNPP->Estreem | 0 | N/A | 0 | 0 | API to Event | BNPP->Estreem | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Estreem->BNPP | 0 | OA5-2 v1.14 (Data scole) | 0 |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5
File to File | BNPP->Estreem | 0 | 0 | 0 | 0 | File to File | BNPP->Estreem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
File to Event | BNPP->Estreem | 0 | N/A | 0 | 0 | File to Event | BNPP->Estreem | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GED | BNPP->Estreem | 0 | 0 | 0 | 0 | GED | BNPP->Estreem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estreem->BNPP | 0 | 0 |  |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
API to API | BNPP->Estreem | 0 | 0 | 0 | UAT | API to API | BNPP->Estreem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
API to Event | BNPP->Estreem | 0 | N/A | 0 | 0 | API to Event | BNPP->Estreem | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
File to File | BNPP->Estreem | 0 | 0 | 0 | 0 | File to File | BNPP->Estreem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
File to Event | BNPP->Estreem | 0 | N/A | 0 | 0 | File to Event | BNPP->Estreem | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 |  |  | Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GED | BNPP->Estreem | 0 | 0 | 0 | 0 | GED | BNPP->Estreem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estreem->BNPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Phase 3 : Exécution des tests par les Utilisateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Total |  | 0 | Total | Rejeté |  | Corrigé |  | Validé | Rejeté |  |  | En cours
Criticité | Nbr d'ano |  | id Octane / JIRA | Nbr d'ano | Nbr d'ano | id Octane / JIRA | Nbr d'ano | Criticité | Nbr d'ano | Nbr d'ano | id Octane / JIRA | id Octane / JIRA | Nbr d'ano
Critique | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | Critique | 2 | 0 |  |  | 0
Majeur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Majeur | 0 | 0 |  |  | 0
Mineur | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Mineur | 0 | 0 |  |  | 0
Critique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Critique | 0 | 0 |  |  | 0
Majeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Majeur | 0 | 0 |  |  | 0
Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Données source du dashboard — modifier uniquement le tableau ci-dessous puis relancer Actualiser_Dashboard_GIL.cmd | [8 empty] | 0
Sprint | Niveau_Semaine | Semaine | Nature_Donnée | Domaine | Sous_Domaine | Environnement | Type_Livraison | ID_Flux | Version | État_Flux | État_Anomalie | Statut | Commentaire
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | SIT | Configuration | MM4-1 | v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | SIT | AVRO | MM5-1 | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | Versions livrées consolidées sur une seule ligne
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | SIT | AVRO | MM7 | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5 | En cours | En cours | En cours | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Authorize | SIT | AVRO | OA5-2 | v1.14 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Crédit commerçant | SIT | AVRO | PC06-2 | v1.10.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Crédit commerçant | SIT | AVRO | PC07 | v1.10.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | Configuration | CMS4_001 | v2.9 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | CMS14_001 | v1.5 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | CMS14_002 | v1.5 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | CMS20_001 | v1.3.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | CMS37_001 | v1.3.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | CMS22 | v1.2 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | CMS14_003 | v1.5 | Non prêt | KO | À traiter | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Authorize / Paiement | SIT | AVRO | OA3_002 | v1.3.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | CNT-EM6 | v1.7 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | CNT-EM9 | v1.7 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | CNT-EM15 | v1.7 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | CNT-EM18 | v1.7 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | GED | SIT | AVRO | DMS12-1 | 0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | GED | SIT | AVRO | DMS12-2 | 0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | MM4-1 | v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | MM4-2 | v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | MM4-3 | v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | MM4-4 | v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | MM4-5 | v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | MM5-1 | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | Versions livrées consolidées sur une seule ligne
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | MM5-2 | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | Versions livrées consolidées sur une seule ligne
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | MM5-3 | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | Versions livrées consolidées sur une seule ligne
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | MM5-4 | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | Versions livrées consolidées sur une seule ligne
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | MM5-5 | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | Prêt | OK | Livré | Versions livrées consolidées sur une seule ligne
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | MM7 | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5 | En cours | En cours | En cours | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Authorize | UAT | AVRO | OA5-2 | v1.14 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Crédit commerçant | UAT | AVRO | PC06-2 | v1.10.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Crédit commerçant | UAT | AVRO | PC07 | v1.10.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | UAT | Configuration | CMS4_001 | v2.9 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | CMS14_001 | v1.5 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | CMS14_002 | v1.5 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | CMS20_001 | v1.3.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | CMS37_001 | v1.3.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | CMS22 | v1.2 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | CMS14_003 | v1.5 | Non prêt | KO | À traiter | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Authorize / Paiement | UAT | AVRO | OA3_002 | v1.3.0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | CNT-EM6 | v1.7 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | CNT-EM9 | v1.7 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | CNT-EM15 | v1.7 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | CNT-EM18 | v1.7 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | GED | UAT | AVRO | DMS12-1 | 0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | GED | UAT | AVRO | DMS12-2 | 0 | Prêt | OK | Livré | 0
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | SIT | Anomalie | 796002 |  |  | OK | Validé | id-flow
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Acquisition | Onboarding | SIT | Anomalie | 800038 |  |  | OK | Validé | 500 Gateway Timeout
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Authorize / Paiement | SIT | Anomalie | 844001 |  |  | OK | Validé | 500 on card holder.id missing on OA3-2
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | Anomalie | 796002 |  |  | OK | Validé | id-flow
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | Anomalie | 800038 |  |  | OK | Validé | 500 Gateway Timeout
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | Anomalie | 772018 |  |  | OK | Validé | DateTime format
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | Anomalie | 803033 |  |  | OK | Validé | Error to get the schema
Sprint 21 | Semaine 2 | 2026-W32 | Réel | Issuing | Onboarding | SIT | Anomalie | 798044 | 0 | 0 | OK | Validé | Erreur unauthorized_request CMS4_001 — pas liée à GIL
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 99_Listes
Domaines | Sous-domaines | Environnements | Types | Statuts | Nature
Acquisition | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | Réel
Issuing | Authorize | UAT | Configuration | En cours | Simulation
| Authorize / Paiement |  | Connectivité | À traiter
| Contestation |  | Exécution | Rejeté
| Crédit commerçant |  |  | Corrigé
| Capture / Compensation |  |  | Validé
GED

## Reporting N-1
Reporting N-1 — Sprint 20 (simulation)
Source de comparaison du Biweekly GIL — ne contient que SIT et UAT
Semaine | Date_Rapport | ID_Flux | Domaine | Sous_Domaine | Environnement | Type_Livraison | Statut | Version | Nombre | Commentaire | Nature_Donnée | Source | Référence_Source | Sprint | Niveau_Semaine | État_Flux | État_Anomalie
2026-W31 | 46236 | MM4-1 | Acquisition | Onboarding | SIT | Configuration | À traiter | v1.5.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Non prêt | KO
2026-W31 | 46236 | MM5-1 | Acquisition | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | MM7 | Acquisition | Onboarding | SIT | AVRO | En cours | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | En cours | En cours
2026-W31 | 46236 | PC06-2 | Acquisition | Crédit commerçant | SIT | AVRO | Livré | v1.10.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | PC07 | Acquisition | Crédit commerçant | SIT | AVRO | Livré | v1.10.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CMS4_001 | Issuing | Onboarding | SIT | Configuration | En cours | v2.9 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | En cours | En cours
2026-W31 | 46236 | CMS14_001 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v1.5 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CMS14_002 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v1.5 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CMS20_001 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v1.3.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CMS37_001 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v1.3.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CMS22 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | Livré | v1.2 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CMS14_003 | Issuing | Onboarding | SIT | AVRO | À traiter | v1.5 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Non prêt | KO
2026-W31 | 46236 | OA3_002 | Issuing | Authorize / Paiement | SIT | AVRO | En cours | v1.3.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | En cours | En cours
2026-W31 | 46236 | CNT-EM6 | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | À traiter | v1.7 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Non prêt | KO
2026-W31 | 46236 | CNT-EM9 | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CNT-EM15 | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CNT-EM18 | Issuing | Contestation | SIT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | DMS12-1 | Issuing | GED | SIT | AVRO | Livré |  | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | DMS12-2 | Issuing | GED | SIT | AVRO | Livré |  | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | MM4-1 | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | En cours | v1.5.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | En cours | En cours
2026-W31 | 46236 | MM4-2 | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | Livré | v1.5.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | MM4-3 | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | Livré | v1.5.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | MM4-4 | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | Livré | v1.5.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | MM4-5 | Acquisition | Onboarding | UAT | Configuration | Livré | v1.5.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | MM5-1 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | À traiter | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Non prêt | KO
2026-W31 | 46236 | MM5-2 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | MM5-3 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | En cours | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | En cours | En cours
2026-W31 | 46236 | MM5-4 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | MM5-5 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5.0 | 1 | Versions livrées consolidées sur une seule ligne | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | MM7 | Acquisition | Onboarding | UAT | AVRO | En cours | v0.1.1 / v1.5.1 / v1.5 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | En cours | En cours
2026-W31 | 46236 | OA5-2 | Acquisition | Authorize | UAT | AVRO | Livré | v1.14 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | PC06-2 | Acquisition | Crédit commerçant | UAT | AVRO | Livré | v1.10.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | PC07 | Acquisition | Crédit commerçant | UAT | AVRO | Livré | v1.10.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CMS4_001 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | En cours | v2.9 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | En cours | En cours
2026-W31 | 46236 | CMS14_001 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v1.5 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CMS14_002 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | À traiter | v1.5 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Non prêt | KO
2026-W31 | 46236 | CMS20_001 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v1.3.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CMS37_001 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v1.3.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CMS22 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | Livré | v1.2 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CMS14_003 | Issuing | Onboarding | UAT | AVRO | À traiter | v1.5 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Non prêt | KO
2026-W31 | 46236 | OA3_002 | Issuing | Authorize / Paiement | UAT | AVRO | En cours | v1.3.0 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | En cours | En cours
2026-W31 | 46236 | CNT-EM6 | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CNT-EM9 | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CNT-EM15 | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | CNT-EM18 | Issuing | Contestation | UAT | AVRO | Livré | v1.7 | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | DMS12-1 | Issuing | GED | UAT | AVRO | Livré |  | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Prêt | OK
2026-W31 | 46236 | DMS12-2 | Issuing | GED | UAT | AVRO | À traiter |  | 1 |  | Simulation N-1 | fichier suivi.txt | Simulation dérivée de W32 | Sprint 20 | Sprint N-1 | Non prêt | KO